## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES/MG |  |  |  | GESTOR: | MDR |  |  |  | FRENTES DE OBRA
| OBJETO: | Pavimentação em Ruas do Município de Oliveira Fortes |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1077.833-42/2021
[6 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2023-01-05 |  |  | Número da Frente de Obra | [14 empty] | VALOR TOTAL DE SERVIÇO POR FRENTE DE OBRA
| LOCAL: | Praça Aristides Mourão / Rua Emydio Moraes Silveira / Trecho da Rua Cel. Francisco Ferreira de Carvalho |  |  |  | DATA-BASE: |  | 2022-06-01
| REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO/2022 (NÃO DESONERADO) ¦ SETOP Leste/ABRIL/2022 (NÃO DESONERADO) ¦ SUDECAP MARÇO/2022 (NÃO DESONERADO) ¦ SICRO JANEIRO/2022 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA |  | 1: RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1; 2: PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses |  |  |  |  | BDI-1 | 19.6% | BDI-2 | 13.24% | [10 empty] | Eventos |  | Agrupador de Serviços | [12 empty] | VALOR TOTAL POR SERVIÇO
Nível | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | 2: QUILOMBO | Numero do Evento | Nome do evento | 0 | 0 | 0 | Macro Serviço | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 | PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 1. | SINAPI |  | Pavimentação em Ruas do Município |  |  |  |  | 0 | bar: 1
Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | Serviços Preliminares |  | 0 |  |  | 0
Serviço | 1.1.1. | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 |  | 0 | 0 | 1494.09 | [9 empty] | 2.Serviços Preliminares | Serviços Preliminares |  |  | 1 | Administração Local | 0 | bar: 1
Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | Administração Local |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | Administração Local |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.22 |  | 0 | 0 | 21338.48 | 1: 0.11; 2: 0.11 | 10.Administração Local | Administração Local |  |  | 1 | Administração Local | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | Serviços de Drenagem Profunda |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 2 | Serviços de Drenagem Profunda |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 266.61 |  | 0 | 0 | 8.19 | 1: 150.643; 2: 115.971 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 18.9 |  | 0 | 0 | 284.71 | 1: 10.1058; 2: 8.7906 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 131.54 |  | 0 | 0 | 85.98 | 1: 91.25; 2: 40.29 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.4. | SINAPI-I | 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | 131.54 |  | 0 | 0 | 244.07 | 1: 91.25; 2: 40.29 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.5. | Composição | 09 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAREDE DE PEDRA | M3 | 0.04 |  | 0 | 0 | 129.01 | 1: 0.04 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.3.6. | SINAPI | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 71.78 |  | 0 | 0 | 10.25 | 1: 12.26; 2: 59.52 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.7. | SINAPI-I | 40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 71.78 |  | 0 | 0 | 111.77 | 1: 12.26; 2: 59.52 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.8. | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 193.78 |  | 0 | 0 | 27.39 | 1: 109.9166; 2: 83.859 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.9. | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 94.94 |  | 0 | 0 | 7.46 | 1: 52.94; 2: 42 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.10. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 680.82 |  | 0 | 0 | 2.2 | 1: 366.702; 2: 314.118 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.11. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 621.69 |  | 0 | 0 | 0.91 | 1: 332.4808; 2: 289.2107 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.12. | SINAPI | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 8 |  | 0 | 0 | 1514.95 | 1: 4; 2: 4 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.13. | SINAPI-I | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 8 |  | 0 | 0 | 604.23 | 1: 4; 2: 4 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.3.14. | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 |  | 0 | 0 | 1058.84 | 1: 3; 2: 6 | 3.Serviços de Drenagem Profunda | Serviços de Drenagem Profunda |  |  | 2 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3 | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.4.1. | Composição | 11 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 45 CM BASE X 8 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 97.08 |  | 0 | 0 | 57.96 | 1: 97.08 | 4.Serviços de Drenagem Superficial | Serviços de Drenagem Superficial |  |  | 3 | Serviços de Drenagem Superficial | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.4.2. | Composição | 10 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 8 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 196.92 |  | 0 | 0 | 48.4 | 2: 196.92 | 4.Serviços de Drenagem Superficial | Serviços de Drenagem Superficial |  |  | 3 | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.4.3. | Composição | 07 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 10.22 |  | 0 | 0 | 99.27 | 2: 10.22 | 4.Serviços de Drenagem Superficial | Serviços de Drenagem Superficial |  |  | 3 | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.4.4. | SETOP | ED-14725 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 11.16 |  | 0 | 0 | 349.35 | 2: 11.16 | 4.Serviços de Drenagem Superficial | Serviços de Drenagem Superficial |  |  | 3 | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | - | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.5.1. | SETOP | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 1476.1 |  | 0 | 0 | 3.09 | 1: 572.21; 2: 903.89 | 5.Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado |  |  | 4 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.2. | SETOP | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1476.1 |  | 0 | 0 | 86.89 | 1: 572.21; 2: 903.89 | 5.Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado |  |  | 4 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.3. | Composição | 08 | FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, MALHA DE AÇO (10x10) cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 3/8", H= 15 CM | M2 | 27.62 |  | 0 | 0 | 137.28 | 2: 27.62 | 5.Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado |  |  | 4 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.4. | SETOP | ED-48334 | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | M | 3.6 |  | 0 | 0 | 50.04 | 2: 3.6 | 5.Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado |  |  | 4 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado |  | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | MEIO-FIO |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5 | MEIO-FIO |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 245.6 |  | 0 | 0 | 80.44 | 1: 156.96; 2: 88.64 | 6.Execução e reassentamento de Meio-Fio | Execução e reassentamento de Meio-Fio |  |  | 5 | MEIO-FIO | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.6.2. | SETOP | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 37.96 |  | 0 | 0 | 41.98 | 1: 34.06; 2: 3.9 | 6.Execução e reassentamento de Meio-Fio | Execução e reassentamento de Meio-Fio |  |  | 5 | MEIO-FIO | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 26.8 |  | 0 | 0 | 33.34 | 1: 10.59; 2: 16.21 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 18.37 |  | 0 | 0 | 90.86 | 1: 18.37 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 24.68 |  | 0 | 0 | 97.98 | 1: 24.68 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 163.52 |  | 0 | 0 | 75.64 | 1: 116.79; 2: 46.73 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 36.83 |  | 0 | 0 | 83.91 | 1: 23.65; 2: 13.18 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.6. | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.32 |  | 0 | 0 | 106.98 | 1: 2.48; 2: 1.84 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.7. | SETOP | ED-15227 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.6 |  | 0 | 0 | 106.68 | 1: 6.12; 2: 0.48 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.8. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 47.37 |  | 0 | 0 | 154.13 | 2: 47.37 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.9. | SUDECAP | 18.10.06 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM | M | 7.45 |  | 0 | 0 | 245.14 | 2: 7.45 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.10. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1: 367.98; 2: 144.32 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.7.11. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 561.82 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1: 403.55; 2: 158.27 | 7.Execução de Calçadas em Piso Intertravado | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | Serviço de Sinalização Viária |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3 | Serviço de Sinalização Viária |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.8.1. | Composição | 04 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA RETANGULAR (50x80 cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID | 4 |  | 0 | 0 | 903.3 | 1: 3; 2: 1 | 8.Serviços de Sinalização Viária e Finais | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.2. | Composição | 05 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA OCTOGONAL (L=25cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 773.07 | [9 empty] | 8.Serviços de Sinalização Viária e Finais | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 2
Serviço | 1.8.3. | Composição | 12 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 632.77 | 2: 6 | 8.Serviços de Sinalização Viária e Finais | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 1.02 |  | 0 | 0 | 25.07 | 2: 1.02 | 8.Serviços de Sinalização Viária e Finais | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 1.68 |  | 0 | 0 | 48.53 | 2: 1.68 | 8.Serviços de Sinalização Viária e Finais | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  |  | 6 | Execução de Calçadas e Canteiro |  | 0 | [7 empty] | 0
[25 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[25 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Oliveira Fortes, [dia] de [mês] de 2022
|  |  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Nível 2
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
VALOR TOTAL DA FRENTE DE OBRA
Note on B1: Inserir Timbre através de imagem.

## Eventograma
[TIMBRE EMPRESA]
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Frente de obra | Valor Total do Evento
1 | Administração Local |  | -
2 | Serviços Preliminares |  | 0
3 | Serviços de Drenagem Profunda |  | 0
4 | Serviços de Drenagem Superficial |  | 0
5 | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado |  | 0
6 | Execução e reassentamento de Meio-Fio |  | 0
7 | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro |  | 0
8 | Serviços de Sinalização Viária e Finais |  | 0
9 | Administração Local |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | #REF!
| Valor Total: |  | 0
Nome Empresa

## CRONOPLE
[TIMBRE EMPRESA]
Cronograma Previsto - PLE
|  | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 | PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1 | Administração Local | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 | Serviços Preliminares | bar: RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1
3 | Serviços de Drenagem Profunda | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 1; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 3
4 | Serviços de Drenagem Superficial | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 2; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 3
5 | Serviços de Pavimentação em Piso Intertravado | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 2; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 3
6 | Execução e reassentamento de Meio-Fio | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 2; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 3
7 | Execução de Calçadas em Piso Intertravado e canteiro | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 2; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 4
8 | Serviços de Sinalização Viária e Finais | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 4; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 4
9 | Administração Local | RUA EMYDIO DE MORAES SILVEIRA TRECHO 1 1: 4; PRAÇA ARISTIDES MOROURÃO E RUA CEL FRANCISCO F DE CARVALHO 2: 4
Oliveira Fortes, [dia] de [mês] de 2022
Empresa

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO/UF: | OLIVEIRA FORTES/ MG |  |  |  | OBJETO: | Pavimentação em Ruas do Município de Oliveira Fortes
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1
2.0 | Administração Local | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 1
3.0 | Serviços de Drenagem Profunda | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.0 | Serviços de Drenagem Superficial | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.0 | Serviços de Calçamento em Piso Intertravado | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.0 | MEIO-FIO | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.0 | Execução de Calçadas e Canteiro | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.0 | Serviço de Sinalização Viária | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 1
TOTAL EM PERCENTUAL: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS: |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OLIVEIRA FORTES/ MG |  | 2023-01-05
|  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D